## Sheet1
(hodnoty v hodinách)
Filip Bouška |  |  | Dominik Hons |  |  | Tomáš Jiran |  |  | Tom Nováček
1. iterace | celkem | 19.5 |  | celkem | 44 |  | celkem | 46.5 |  | celkem | 35
Vize, studium materiálů + její tvorba | 5 |  | BPM proces úkolů | 3 |  | BPM - Přihlašování na ZK - vypracování 1. verze | 3 |  | Vize | 1
Skype - porada | 1 |  | Požadavky host a PEO | 2 |  | BPM - přihlašování na ZK - předělání | 4 |  | BPM + opravy | 3
BPM | 2 |  | BDM + úpravy | 4 |  | UC - Zkoušky - vypracování | 3 |  | Požadavky | 2
Požadavky v EA | 2 |  | Use-case model úkolů | 2 |  | UC - Předměty - úpravy include / extend | 0.5 |  | Use-case | 4
Skype - porada | 0.5 |  | Úprava BPM a BDM | 2 |  | UC - Rozvrh - úpravy include / extend | 0.5 |  | Mapping | 4
Požadavky student, obecné | 1 |  | Finální úpravy | 2 |  | BDM - dořešení multiplicit | 1 |  | revize vize | 1
BPM | 1 |  | Skype porada | 3 |  | BPM, UC - finální úpravy | 1 |  | Skype porada | 3
UC | 1.5 |  |  |  |  | Model požadavků - drobná editace | 0.5
GIT | 1.5 |  |  |  |  | Požadavky - výpis těch, které chybí dodělat | 0.5
Skype - porada, finální úpravy | 4 |  |  |  |  | kompletování | 1
[6 empty] | Vize - drobná editace a korekce překlepů | 0.5
[6 empty] | Skype porada | 3
2. iterace | celkem | 21 |  | celkem | 16 |  | celkm | 13 |  | celkem | 12
architektonický základ + javaplay | 20 |  | Oponentský posudek | 3 |  | BPM, UCS - dodatečné opravy z 1. iterace | 2 |  | Oprava dle oponentury | 2
administrativa | 1 |  | Úprava stránek | 1 |  | Analytický model - kontrola, tutoriál, úpravy | 2 |  | Oponentura | 2
|  |  | Scénáře úkoly | 3 |  | Analytický model - přidání popisů | 1 |  | Diagramy stavů | 3
|  |  | Oprava první iterace | 4 |  | UC scénáře | 7 |  | Scénaře případů užití | 3
|  |  | Analytický doménový model | 3 |  | Kontrola projektu | 1 |  | Dokumentace | 2
|  |  | Finální kontrola projektu | 2
3. iterace | celkem | 10 |  | celkem | 14 |  | celkm | 24.5 |  | celkem | 12
implementace UC | 8 |  | Admin přidat uživatele | 4 |  | play zprovoznění | 10 |  | Oponentura na hospodu | 1
administrativa | 1 |  | Logged user | 3 |  | db model | 5 |  | Diagram nasazení | 4
zpráva o impl. | 1 |  | Rozlišení uživ. Rolí | 3 |  | play tutoriály | 4 |  | Sekvenční diagramy | 5
|  |  | Oprava 2. iterace | 1 |  | model architektury | 4 |  | Dokumentace | 1
|  |  | Změna hesla | 1 |  | instalační manuál | 0.5 |  | Oprava chyb | 1
|  |  | Přidání uživatele vytváří studenta | 2 |  | model architektury | 0.5
|  |  | Finální kontrola | 1 |  | model | 0.5